Приложение 2

к приказу управления образования

администрации Кондинского района

от 27.03.2023 №196

**План мероприятий (дорожная карта) по сопровождению инновационной деятельности**

**образовательных учреждений Кондинского района на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Целевая аудитория** | **Ожидаемый результат** | **Ответственный организатор** |
| **Организация и методическое сопровождение инновационной деятельности ОО** | | | | | |
| 1. | Анализ условий развития инновационной деятельности в ОО: материально-техническое, кадровое, информационное обеспечение | Февраль  2023 года | Руководители ОО | Определение уровня готовности ОО к реализации инновационных проектов, программ | Руководители ОО |
| 2. | Разработка локальных документов по организации и сопровождению инновационной деятельности в образовательных организациях Кондинского района | Январь-февраль 2023 года | Руководители ОО | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих инновационную деятельность | Управление образования администрации Кондинского района  Руководитель районного экспертного совета |
| 3. | Взаимодействие с АУ «Институт развития образования» | Март  2023 года | Руководители ОО | 1.Методическое сопровождение организаций, получивших статус региональной инновационной площадки.  2.Участие в вебинарах и/или семинарах по вопросам инновационной деятельности в образовательных организациях.  3.Методические рекомендации по формированию заявки на получение статуса региональной инновационной площадки. | Управление образования администрации Кондинского района  Руководитель районного экспертного совета |
| 4. | Организация системы наставничества в области инновационной деятельности | В течение года | Педагогические работники ОО | Выявлены ОУ, имеющие запрос на наставничество в области инновационной деятельности и представители ОУ, успешно ведущих инновационную деятельность, готовые стать наставниками | Управление образования администрации Кондинского района  Руководители ОО |
| 5. | Организация обучающих мероприятий, семинаров-практикумов на базе инновационных региональных и опорных площадок | По планам инновационных площадок | Педагогические работники ОО | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников | Руководители ОО |
| 6. | Проведение консультаций по подготовке методических материалов муниципальных опорных и региональных инновационных площадок к тиражированию опыта | В течение года | Педагогические работники ОО | Тиражирование лучших практик по инновационной деятельности | Рабочая группа по развитию инновационной деятельности |
| 7. | Участие в семинарах, вебинарах, совещаниях, организованных Департаментом образования и науки ХМАО-Югра, АУ «Институт развития образования» | В течение года | Педагогические работники ОО | Тиражирование лучших практик по инновационной деятельности | Руководители ОО |
| 8. | Деятельность районного экспертного совета по обеспечению сопровождения деятельности образовательных организаций, имеющих статус инновационных площадок или планирующих подать заявку на получение статуса инновационной площадки по отдельному плану | В течение года | Руководители ОО | Экспертиза представленных документов ОО района на конкурс региональных инновационных площадок.  Экспертиза представленных документов ОО на получение статуса муниципальной опорной площадки и(или) региональной инновационной площадки.  Работа по созданию системы мониторинга, отслеживания результатов экспериментальной деятельности, проведение экспертизы, разработка вариантов взаимодействия образовательных учреждений. | Руководитель районного экспертного совета |
| 9. | Проведение заседаний по инновационной деятельности | В течение года | Члены экспертного совета | Анализ работы Экспертного совета. Подведение итогов развития инновационной деятельности в районе. Утверждение плана работы экспертного совета по инновационной деятельности образовательных организаций района на год | Руководитель районного экспертного совета |
| **Информационная поддержка инновационной деятельности ОО** | | | | | |
| 10. | Размещение нормативно-правовых, информационных и методических материалов на сайте управления образования | В течение года | Руководители ОО, ответственные за инновационную деятельность в ОО | Формирование банка нормативно-правовых документов и методических рекомендаций федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих инновационную деятельность | Управление образования администрации Кондинского района |
| 11. | Событийно-имиджевая поддержка инновационной деятельности: экспозиции, баннеры, открытые мероприятия по обсуждению и представлению инновационного развития района | Март  2023 год  Май 2023 год  Октябрь  2023 года  Декабрь  2023 год | Педагогические работники ОО | Представление лучших инновационных практик в образовательных организациях Кондинского района (Точки роста, экосистемы, технопарки и тд.) | Руководители ОО |
| 12. | Создание раздела «Инновационная деятельность» на официальном сайте ОО | Февраль  2023 год | Руководители ОО, ответственные за инновационную деятельность в ОО | Раздел на сайте образовательного учреждения | Руководители ОО |
| 13. | Осуществление информационно-методической подготовки участников к инновационной деятельности | В течение года | Руководители ОО, ответственные за инновационную деятельность в ОО | Организация и проведение собраний, совещаний, семинаров, консультаций, круглых столов и т.д. | Руководители ОО |
| 14. | Актуализация данных и обновление на сайтах ОО и управления образования | В течение года | Руководители ОО, ответственные за инновационную деятельность в ОО | Раздел на сайте образовательного учреждения | Управление образования администрации Кондинского района  Руководители ОО |
| **Тиражирование опыта инновационной деятельности** | | | | | |
| 15. | Общественно-педагогическая акция по распространению передового опыта инновационных региональных и муниципальных площадок | В течение года | Руководители ОО, ответственные за инновационную деятельность в ОО | Выявление успешных инновационных практик и диссеминация инновационного опыта | Руководители ОО |
| 16. | Тиражирование инновационного опыта ОО, завершившими деятельность в статусе МОП/РИП «Инновационный интенсив» | В течение года | Руководители ОО, ответственные за инновационную деятельность в ОО | Выявление успешных инновационных практик и диссеминация инновационного опыта | Руководители ОО |
| 17. | Выпуск сборников, авторских программ, методических разработок | В течение года | Педагогические работники ОО | Тиражирование лучших практик инновационной деятельности в системе образования района | Руководители ОО |
| 18. | Сбор материалов и выпуск сборника «Образование Кондинского района: инновационное развитие. Опыт работы». | Ноябрь 2023 год | Педагогические работники ОО | Тиражирование лучших практик инновационной деятельности в системе образования района | Руководитель районного экспертного совета |
| 19. | Публикации о результатах инновационной деятельности образовательных учреждений в СМИ и сайтах учреждений | В течение года | Педагогические работники ОО | Тиражирование лучших практик инновационной деятельности в системе образования района | Руководители ОО |
| **Поддержка конкурсного движения и проведение мероприятий** | | | | | |
| 20. | Районный конкурс на представление лучших практик инновационной деятельности «Проектируем, разрабатываем, внедряем» | Октябрь  2023 год | Руководители ОО, ответственные за инновационную деятельность в ОО | Тиражирование лучших практик инновационной деятельности в системе образования района | Управление образования администрации Кондинского района  Руководитель районного экспертного совета |
| 21. | Районный семинар-практикум «Тренды современного образования» в рамках августовского совещания педагогических работников | Август  2023 год | Руководители ОО, ответственные за инновационную деятельность в ОО | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников ОО | Управление образования администрации Кондинского района  Рабочая группа по развитию инновационной деятельности |
| 22. | Цикл образовательных событий, поддерживающих генерацию идей и развития навыков реализации инновационной деятельности в образовании «Как превратить идею в проект» | В течение года | Руководители ОО, ответственные за инновационную деятельность в ОО | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников ОО | Руководители ОО |
| 23. | Организация и проведение районного конкурса инновационных методических разработок | Ноябрь  2023 год | Педагогические работники ОО | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников ОО | Управление образования администрации Кондинского района  Руководитель районного экспертного совета |
| 24. | Семинар для молодых педагогов «Первые шаги к инновациям» | Май 2023 год | Педагогические работники ОО | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников ОО. Молодые педагоги знакомятся с понятием инновационной деятельности в системе образования. Опытные педагоги проводят мастер-классы и представляют инновационные практики своих ОО | Управление образования администрации Кондинского района  Рабочая группа по развитию инновационной деятельности |
| 25. | Проведение районных и региональных семинаров, мероприятий в рамках реализации инновационных проектов и программ | В течение года | Руководители ОО, ответственные за инновационную деятельность в ОО | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников ОО | Руководители ОО |
| **Аналитическая деятельность инновационной деятельности** | | | | | |
| 26. | Разработка критериев эффективности инновационной деятельности в ОО | Апрель  2023 год | Руководители ОО, ответственные за инновационную деятельность в ОО | Критерии эффективности внедрения инновационной деятельности, технологий | Руководитель районного экспертного совета |
| 27. | Мониторинг деятельности образовательных учреждений по инновационной деятельности | Август 2023 год | Руководители ОО, ответственные за инновационную деятельность в ОО | Выявлены дефициты и успешные практики, связанные с инновационной деятельностью образовательных организаций района | Управление образования администрации Кондинского района  Руководитель районного экспертного совета |
| 28. | Предоставление отчетной документации в АУ «Институт развития образования» и в управление образования администрации Кондинского района | Ноябрь 2023 год | Руководители ОО, ответственные за инновационную деятельность в ОО | Направление отчета и размещение гона сайте ОО | Руководители ОО, ответственные за инновационную деятельность в ОО |
| 29. | Составление карты инновационной деятельности в ОО Кондинского района | Январь 2023 год | Руководители ОО, ответственные за инновационную деятельность в ОО | Карта инновационной деятельности в ОО Кондинского района | Руководитель районного экспертного совета |